## форма отчета МУ
Сводный отчет о ходе исполнения Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 2023 году
№ п/п | Наименование организации | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Срок реализации исходя из утвержденного в Плане организации (д.м.г) |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | Причины невыполнения мероприятия и принятые меры
|  |  |  | Плановый | Фактический
I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 | МАОУ ДО "ФСК "Планета спорта"" | Улучшить дизайн стендов, разместить информационные блоки, интересные для обучающихся и их родителей | Новые стенды: "Наши будни", "Наши достижения". | 2024-10-31 | 2024-11-29 | Уралёва Вероника Андреевна - методист | Разработка и утверждение макета стендов | х
х
|  | Улучшить дизайн и навигацию сайта, разместить информационные блоки, интересные для обучающихся и их родителей | Улучшен дизайн и навигация сайта, добавлена вкладка "Наши будни" | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | https://planetasporta.profiedu.ru/?section_id=278 | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
1.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 | МАОУ ДО "ФСК "Планета спорта"" | Выявлять потребности обучающихся и их родителей в части создания комфортных условий для учебной деятельности | Выявление потребностей воспитанников и их родителей создание комфортных условий посредством анкетирования на официальном сайте ФСК, в сообществе VK и в чате Сферума | в течении года | в течении года | Уралёва Вероника Андреевна - методист | https://wellemo.com/questionnaire/take/1ef7aecf-838f-651c-b1a6-2b08ab87209a/ru/ | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 | МАОУ ДО "ФСК "Планета спорта"" | Обеспечить оборудование территории и помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие сменных кресел-колясок. | Заключен договор о предоставлении во временное пользование технического средства реабилитации №13 от 11.04.2024 г. с Бичурской районной организацией Бурятской Республиканской организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Любовников Алексей Валерьевич - директор | https://planetasporta.profiedu.ru/upload/proeduplanetasporta_new/files/38/0c/380c999e28cc767b19ed79a93e39a18a.pdf | х
|  | Уделять внимание обучающимся и их сопровождающим, имеющим инвалидость либо ограниченные возможности здоровья | Заключен договор №12 на безвозмездное оказание услуг от 11.04.2024 г. с Бичурской районной организацией Бурятской Республиканской организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Любовников Алексей Валерьевич - директор | https://planetasporta.profiedu.ru/upload/proeduplanetasporta_new/files/93/db/93dbf934771e7b439fb56328167f6ede.pdf | х
|  |  | Пройдены курсы повешения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и физической культуры и спорта" с 29.03.2024 по 11.04.2024 г. в АНО ДПО "Академия непрерывного образования" | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Корнева Лейла Анзоровна - зам. Директора | https://planetasporta.profiedu.ru/upload/proeduplanetasporta_new/files/99/60/9960e03511b8042b0a45d745eb5e58f2.pdf | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
3.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 | МАОУ ДО "ФСК "Планета спорта"" | Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование (секретариат, охрана и пр.). Проводить тренинги по формированию субъект-субъективных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов. Совершенствовать качество дистанционных взаимодействий: своевременные ответы на письма и электронные сообщения, корректность и вежливость ответов. | Проведение тренингов по теме "Культура речевого общения", "Эффективное деловое общение". | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Любовников Алексей Валерьевич - директор | Подготовка | х
|  |  | Районный семинар с приглашением специалистов (психолог, мед. работник) по профилактике эмоционального и профессионального "Выгорания" | по согласованию со специлистами в ноябре 2024 г. | 2024-11-30 |  | Подготовка | х
|  |  | Разработка памятки "Рекомендации по организации эффективного общения при дистанционных формах обучения" | 27.12.2024 г. | 27.12.2024 г. |  | Подготовка | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
4.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 | МАОУ ДО "ФСК "Планета спорта"" | Пересмотреть график работы организации и расписание занятий. Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителей (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства | В мессенджерах групп: вайбер, сферум, vk в течении года проводятся опросы по выявлению и устранению недовольств | в течении года | в течении года | Корнева Лейла Анзоровна - зам. директора | https://vk.com/public217165565 | х
[7 empty] | Имеется обратная связь | х
[7 empty] | https://web.vk.me/convo/2000000008?entrypoint=list_all | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
5.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
Note on C6: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)
Note on C18: Указывается конкретный недостаток (к примеру отсутствие сайта, пополнение информации на стендах)

## форма отчета ГУ
Сводный отчет о ходе исполнения Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 2023 году
№ п/п | Наименование организации | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Срок реализации исходя из утвержденного в Плане организации (д.м.г) |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | Причины невыполнения мероприятия и принятые меры
|  |  |  | Плановый | Фактический
I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
1.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
3.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
4.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
2 |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
…. |  | 1. | [5 empty] | х
|  | 2. | [5 empty] | х
|  | … | [5 empty] | х
5.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 2024 г.
1 |  | 1.
2.
…
2 |  | 1.
2.
…
…. |  | 1.
2.
…
Note on C6: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)